## PLAN DE ACCION 2021
PLAN DE ACCION 2021 Plan de Desarrollo 2020-2024, "Nos transformamos para cuidar tu salud"
LIENA ESTRATEGICA | OBJETIVO ESTRATEGICO | INDICADOR DE RESULTADO | META 2020-2024 |  | PROYECTO |  | ACTIVIDAD | META 2020 | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INCIIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RECURSO | CUMPLIMIENTO META (SI/NO)
1.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Asegurar la sostenibilidad financiera, a través del crecimiento del ingreso, control de los costos de ventas y los gastos, adecuada facturación y la gestión efectiva del recaudo. | Categorización sin Riesgo Fiscal y Financiero o riesgo bajo en cada vigencia | Sin riesgo o bajo riesgo | 1 | Modelo Financiero (Estructura Financiera, Diseño, implementación y evaluación del modelo, austeridad del gasto y capacitaciones | 1 | Estructurar Modelo Financiero | 1 | Modelo financiero diseñado | Subdirector Adminsitrativo y Financiero Contador | 1-jun-2021 | 30-nov-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 2 | .Costos Hospitalarios | 2 | Elaborar proyecto de acuerdo recurso humano de costos hospitalario | 1 | Proyecto de acuerdo | Asesora Jurídica | 5-abril-2021 | 15-may-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 3 | Contratar talento humano de costos hospitalarios | 1 | Talento humano contratado | Gerente | 16-may-2021 | 30-jun-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 4 | Estructurar modulo de costos en el software XENCO | 1 | Modulo de costos | Auxiliar de presupuesto contratado | 1-jul-2021 | 15-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 3 | Control de los costos y gasto de la atención en salud (paciente crónico, multiconsultante) | 5 | Elaborar politica de austeridad y comunciarla | 1 | Politica de Austeridad | Gerente Subdirectora Adminsitrativa y Finaciera | 1-mar-2021 | 30--mar-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 6 | Asignar horas médico para estructurar e implementar programa de consultador crónico y plan de austeridad en los servicios asistenciales (48 horas estimadas) | 48 | Horas médico asignadas | Subdirector Cientifico | 5-abril-2021 | 30-jun-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 7 | Estructurar programa de consultador crónico y ejecutar acciones propuestas | 1 | Programa de consutlador crónico | Subdirector Cientifico Médico asignado | 5-abril-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 8 | Elaborar plan de austeridad en los servicios asistenciales y àreas administrativas para la vigencia 2021y ejecutar las acciones propuestas | 1 | Plan de austeridad servicios asistenciales y áreas administrativas | Subdirector Cientifico Subdirectora Administrativa y Financiera Médico asignado Líderes de proceso | 5-abril-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 9 | Elaborar Plan Anual de Adquiciones, ejecutar y controlar | 80% | Ejecución plan anual de adquiciones | Subdirector Adminsitraivo y Financiero | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 10 | Monitorear margen operacional trimestralmente | >=15% | Margen operacional | Contador Subdirector Cientifico | 1-ago-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 11 | Obtener la evolución del gasto por unidad de valor relativo producida | <=90% | Evolución del gasto | Contador | 31-mar-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2022
[6 empty] | 12 | Presentar informes de SIHO y circular unica de la supersalud de manera oportuna | Oportuno | Oportunidad Informes SIHO y Circular unica | Subdirectora Administrativa y Financiera | 15-feb-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2023
|  |  |  | 4 | .Fortalecimiento Facturación y Auditoría de Cuentas Médicas (crear e implementar un departamento (robusto) para proceso cuentas medicas con el personal encargado) | 13 | Crear oficina de cuentas médicas asignando responsabilidades | 1 | Oficina de cuentas médicas | Gerente Asesora Juridica | 5-abril-2021 | 15-may-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 14 | Contratar talento humano de la oficina de cuentas médicas y poner en operación la oficina de cuentas médicas | 1 | Talento humano asignado | Gerente | 16-may-2021 | 30-jun-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
2.CLIENTES, MERCADEO Y CONTRATACIÓN | Lograr una alta satisfacción de clientes través de la prestación de servicios de salud seguro y humanizado, con el propósito de incrementar los ingresos por venta de servicios de salud | Lograr una satisfacción combinada de clientes mayor o igual a 85% en cada vigencia | 85% | 5 | .Contratación Sostenible (incluye estudio de costos y tarifas competitivas) | 15 | Crear grupo de analisis de costos y tarifas, responsable de generar información para la toma de deciones (con talento humano de la E.S.E) | 1 | Grupo de analisis de costos y tarifas | Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector cientifico | 15-jul-2021 | 30-Dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 6 | Modelo de Negocio (3 Unidades de Eficiente Gestión UEG: Ambulatorio, Hospitalaria y Promoción y Mantenimiento) UEG (Unidades Eficientes de Gestión): control de capitación y PGP | 16 | Diseñar Modelo de negocio | 1 | Modelo de negocio | Gerente Auditor Médico | 1-sep-2021 | 15-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 7 | Ampliación y Fortalecimiento de Portafolio de Servicios de Salud | 17 | Establecer e implentar acción de fortalecimiento de la realización de la consulta especializada (Ginecología, Medicina Interna y Pediatría) | 1 | Acción de fortalecimiento consutla especializada | Gerente Subdirector Cientifico | 5-abril-2021 | 30-Dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
3.PRODUCTIVIDAD EFICIENTE Y PROCESOS SEGUROS (TURQUEZA) | Fortalecer la productividad institucional y el modelo de operación por procesos teniendo en cuenta los lineamientos de MIPG Y os requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Lograr la productividad exigida contractualmente en mantenimiento y promoción de la salud, en mínimo 80% durante cada vigencia. | 80% | 8 | .Modelo Integral de Atención (PAIS.MAITE, RIAS, orientación en Gestión del Riesgo y Autocuidado COVID-19) | 18 | Actualizar modelo integral de atención en salud , con su respectivo plan para ejecutar en 2021 | 1 | Modelo integral de atención actualizado | Subdirector Cientifico Asesor de Planeación y Calidad Enfermeros de promoción y prevención. | 1-mar-2021 | 30-mar-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 19 | Ejecutar Plan de atención integral en salud de 2021 | 1 | Ejecución del plan de atención integral en salud | Subdirector Cientifico Enfermeros de promoción y prevención. | 5-abril-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 9 | Fortalecimiento de la Red de servicios de salud Rural (centros y puestos de salud) | 20 | Estructuración de la red de servicios de salud rural y definir plan de implementación 2021 | 1 | Red estructurada | Subdirector Cientifico Enfermeros de promoción y prevención. | 1-mar-2021 | 30-mar-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 21 | Ejecutar plan de implementación de la red de servicios de salud en el área rural, suminsitrar la logistica necesaria (transporte, equipos de apoyo tecnológico, elementos de lógisticas e insumos) | 70% | Ejecución plan de implementación de la red de sercicios en el àrea rutal | Subdirector Cientifico Enfermeros de promoción y prevención. | 5-abril-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  | Cumplir 100% de los criterios de procesos prioritarios, y dotación de la resolución 3100 en cada uno de los servicios de salud habilitados, y mínimo 90% en infraestructura, durante cada vigencia. | 100% | 10 | Fortalecimiento MIPG y Sistema Único de Habilitación- SUH 3100 | 22 | Realizar Autoevaluación bajo la resolución 3100, de los servicios habilitados en la E.S.E | 100% | Autoevaluación resolución 3100 de los servicios habilitados | Asesora de Planeación y Calidad Líderes de proceos asistenciales | 1-mar-2021 | 30-abril-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 23 | Dotar los servicios habiltiados de acuerdo a la resolución 3100 | 100% | Dotación de servcios de salud bajo resolución 3100 | Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera | 3-may-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 24 | Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento de infraestructura orientado a cumplir requisitos de habilitación bajo la resolución 3100 | 90% | Ejecución plan de infraestructura bajo 3100 | Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera | 3-may-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 25 | Realizar autodiagnósticos de MIPG del Plan anticorrupción, elaborar y ejecutar plan anticorrupción y de atención la ciudadano | 70% | ejecución plan anticorrupción | Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 26 | Realizar autodiagnósticos de MIPG politica de gestión documental, prorizar accipones y ejecutarlas | 70% | Ejecución plan de acción politica de gestión documental | Subdirectora Administrativa y Financiera Secretarai | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 27 | Elaborar y ejecutar el PINAR | 70% | Ejecución Pinar | Subdirectora Administrativa y Financiera Secretarai | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 28 | Obtener evaluación de aplicación de guía de manejo específicas: Guía de atención de enfermedad hipertensiva. | 90% | evaluación de aplicación de guía de manejo específicas: Guía de atención de enfermedad hipertensiva. | Auditor Médico | 3-abr-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 29 | Obtener la evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | 80% | evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | Auditor Médico | 3-abr-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 30 | Obtener la oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. | <=3 dias | oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. | Profesional Sistemas de información | 3-abr-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
4.. TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL (personas –tecnología) (AZUL) | Fortalecer el desarrollo del Talento Humano y la gestión de las tecnologías a través de la generación de una cultura organizacional y el uso de herramientas digitales. | Lograr el Índice de desempeño en Furag de la Politica de gestión estratégica del talento humano en mínimo 80% durante el período 2020-2024 Lograr el Índice de desempeño en Furag de la Politica de gobierno digital y seguridad digital en mínimo 80% durante el período 2020-2024. | 80% | 11 | Gestión Estratégica del Talento Humano (Rutas creación de valor: Felicidad-Servicio y Calidad) | 31 | Realizar autodiagnósticos de MIPG politica gestión estratégica del talento humano, diseño y ejecución del plan de acción, priozando acciones de las ruta de creación de valor: Felicidad y servicio | 64% | Ejecución plan de acción politica de Gestión estratégica del Talento Humano Humano | Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica de Talento Humano Líder de SST Psicologa | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 32 | Elaborar Plan estrategico de talento humano | 75% | Ejecución plan estratégico de talento humano | Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica de Talento Asesora de Planeación y Calidad | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 33 | Elaborar Plan anual de vacantes y prevision del recurso humano humano | 60% | ejecución plan anual de vacantes | Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica de Talento Humano | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 34 | Elaborar plan de capacitaciones | 75% | ejecución plan de capacitaciones | Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica de Talento Humano | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 35 | Elaborar Plan de Bienestar social, estimulos e incentivos | 75% | ejecución plan de bienestar social e incentivos | Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica de Talento Humano | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 36 | Elaborar plan de seguridad y salud en el trabajo | 75% | Ejecución plan de seguridad y salud en el trabajo | Líder de Seguridad y salud en el trabajo | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2022
|  |  |  | 12 | Fortalecimiento Tecnológico (Ambientes Colaborativos virtuales, Formas de trabajo, TI Gobierno Digital, seguridad digital) | 37 | Prioriar acciones de FURAG de las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad Digital | 60% | ejecución de acciones priorizadas de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Líder de sistemas Profesional Sistemas de Información | 1-jun-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 38 | Elaborar plan estratégico de Tecnología de la información PETI teniendo en cuenta lineamientos de MIPG, Mintic y resultados de Furag | 60% | ejecución del PETI | Líder de sistemas Profesional Sistemas de Información | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 39 | Elaborar plan de seguridad y privacidad de la información | 60% | Ejecución plan de seguridad y privacidad de la información | Líder de sistemas Profesional Sistemas de Información | 12-ene-2021 | 30-dic-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
|  |  |  | 13 | Cultura organizacional y Marca “Empresa Social del Estado” | 40 | Actualizar manual de imagen corporativa | 1 | Manual de imagen corporativa | Comité institucional de Gestión y Desempeño | 1-sep-2021 | 30-nov-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021
[6 empty] | 41 | Actualizar manual de comunicaciones | 1 | Manual de comunicaciones | Comité institucional de Gestión y Desempeño | 1-sep-2021 | 30-nov-2021 | Según presupuesto de la vigencia 2021