## PLAN DE ACCION 2022
PLAN DE ACCION 2022 Plan de Desarrollo 2020-2024, "Nos transformamos para cuidar tu salud"
LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE RESULTADO | META 2020-2024 | # | PROYECTO | # | ACTIVIDAD | META 2022 | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RECURSOS
1.SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Asegurar la sostenibilidad financiera, a través del crecimiento del ingreso, control de los costos de ventas y los gastos, adecuada facturación y la gestión efectiva del recaudo. | Categorización sin Riesgo Fiscal y Financiero o riesgo bajo en cada vigencia | Sin Riesgo o bajo riesgo | 3 | Control de los costos y gasto de la atención en salud Implementar programa de paciente crónico, multiconsultante | 1 | Asignar horas médico mensuales para implementar programa de consultador crónico minimo 120 horas en el año, distribuidas mensualemnte | 120 | Horas médico asignadas por cuadro de turno | Subdirector Cientifico | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2022
[6 empty] | 2 | Implementar programa de consultadores crónicos 2022 | 1 | Programa de consutlador crónico implementado | Médico Asignado por cuadro de turno | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2023
[6 empty] | 3 | Elaborar y ejecutar plan de austeridad 2022 | 80% | % de ejecución plan de austeridad del gasto | Subdirectora Admiinistrativa Contador | 2022-02-15 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2024
[6 empty] | 4 | Elaborar Plan Anual de Adquiciones, ejecutar y controlar | 80% | Ejecución plan anual de adquiciones | Subdirectora Admiinistrativa | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Según presupuesto de la vigencia 2025
[6 empty] | 5 | Monitorear margen operacional trimestralmente | 4 | Seguimientos margen operacional | Gerente | 2022-05-15 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2026
[6 empty] | 6 | Presentar informes de SIHO y circular unica de la supersalud de manera oportuna | Oportuno | Oportunidad Informes SIHO y Circular unica | GESI | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Según presupuesto de la vigencia 2027
|  |  |  | 4 | .Fortalecimiento Facturación y Auditoría de Cuentas Médicas (crear e implementar un departamento (robusto) para proceso cuentas medicas con el personal encargado) | 7 | Actualizar el procedimiento de glosas y devoluciones e implementar actualización | 1 | Procedimiento de glosas actualizado | Lider de cartera | 2022-03-15 | 2022-05-30 | Según presupuesto de la vigencia 2028
[6 empty] | 8 | Capacitar al talento humano responable de gestionar glosas en la ESE, en el tema del procedimiento actualizado y legislación de glosas. | 1 | Capacitacitación realizada | Lider de cartera | 2022-05-30 | 2022-07-15 | Según presupuesto de la vigencia 2029
[6 empty] | 9 | Realizar auditoria de adherencia y resultados del procedimiento de glosas | 2 | Cantidad de auditorias internas | Control Interno | 2022-07-15 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2030
2.CLIENTES, MERCADEO Y CONTRATACIÓN | Lograr una satisfacción combinada de clientes mayor o igual a 85% en cada vigencia | Lograr una satisfacción combinada de clientes mayor o igual a 85% en cada vigencia | 85% | 5 | Ampliación y Fortalecimiento de Portafolio de Servicios de Salud | 10 | Establecer e implentar acción de fortalecimiento de la realización de la consulta especializada (Ginecología, Medicina Interna y Pediatría) | 1 | Servicios fortalecidos | Gerente Subdirector cientifico | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2031
3.PRODUCTIVIDAD EFICIENTE Y PROCESOS SEGUROS (TURQUEZA) | Fortalecer la productividad institucional y el modelo de operación por procesos teniendo en cuenta los lineamientos de MIPG y los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Lograr la productividad exigida contractualmente en mantenimiento y promoción de la salud, en mínimo 80% durante cada vigencia. | Atención con Calidad y Productividad eficiente | 8 | .Modelo Integral de Atención (PAIS.MAITE, RIAS, orientación en Gestión del Riesgo y Autocuidado COVID-19) | 11 | Revisar y actualizar modelo integral de atención en salud , con su respectivo plan para ejecutar en 2022 | 1 | Modelo integral de atención en salud implementado, con su respectivo plan para ejecutar en 2022 | Subdirector Cientifico Asesor de Planeación y Calidad Subdirectora Administrativa | 2022-03-01 | 2022-04-20 | Según presupuesto de la vigencia 2032
[6 empty] | 12 | Ejecutar Plan de atención en salud 2022 | 85% | ejecución plan de atención en salud | Subdirector Cientifico | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Según presupuesto de la vigencia 2033
|  |  |  | 9 | Fortalecimiento de la Red de servicios de salud Rural (centros y puestos de salud) | 13 | Habilitar los servicios del puesto de salud Mello Villavicencio | 1 | Servicios habilitados | Gereente Asesora de Calidad | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2034
|  | Cumplir 100% de los criterios de procesos prioritarios, y dotación de la resolución 3100 en cada uno de los servicios de salud habilitados, y mínimo 90% en infraestructura |  | 10 | Fortalecimiento MIPG y Sistema Único de Habilitación- SUH 3100 | 14 | Realizar Autoevaluación bajo la resolución 3100, de los servicios habilitados en la E.S.E | 1 | Autoevaluación bajo la resolución 3100, de todos los servicios habilitados en la E.S.E | Asesora de Calidad Lideres de proceso | 2022-05-15 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2035
[6 empty] | 15 | Gestionar recursos financieros para cofinanciar dotación de Servicios Habilitados" | 1 | Recursos financieros gestionado | Gerente | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2036
[6 empty] | 16 | Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento de infraestructura orientado a cumplir requisitos de habilitación bajo la resolución 3100 | 80% | Ejecución plan de infraestructura bajo 3100 | Subdirectora Administrativa y Financiera | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2037
[6 empty] | 17 | Realizar autodiagnósticos de MIPG del Plan anticorrupción, elaborar y ejecutar plan anticorrupción y de atención la ciudadano | 75% | ejecución plan anticorrupción | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2038
[6 empty] | 18 | Realizar autodiagnósticos de MIPG politica de gestión documental, prorizar accipones y ejecutarlas | 70% | Ejecución plan de acción politica de gestión documental | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2039
[6 empty] | 19 | Elaborar el PINAR | 1 | Pinar elaborado | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2040
[6 empty] | 20 | Obtener evaluación de aplicación de guía de manejo específicas: Guía de atención de enfermedad hipertensiva. | 90 | evaluación de aplicación de guía de manejo específicas: Guía de atención de enfermedad hipertensiva. | Auditor Medico | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2041
[6 empty] | 21 | Obtener la evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | 80 | evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. | Auditor Medico | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2042
[6 empty] | 22 | Obtener la oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. | <=3 dias | oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. | GESI | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2043
4.. TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL (personas –tecnología) (AZUL) | Fortalecer el desarrollo del Talento Humano y la gestión de las tecnologías a través de la generación de una cultura organizacional y el uso de herramientas digitales. | Lograr el Índice de desempeño en Furag de la Politica de gestión estratégica del talento humano en mínimo 80% durante el período 2020-2024 Lograr el Índice de desempeño en Furag de la Politica de gobierno digital y seguridad digital en mínimo 80% durante el período 2020-2024. | Fortalecimiento del Talento Humano, Gobierno y seguridad Digital | 11 | Gestión Estratégica del Talento Humano (Rutas creación de valor: Felicidad-Servicio y Calidad) | 23 | Realizar autodiagnósticos de MIPG politica gestión estratégica del talento humano, diseño y ejecución del plan de acción, priozando acciones de las ruta de creación de valor: Felicidad y servicio | 64% | Autoediagnósticos de MIPG politica gestión estratégica del talento humano, diseño y ejecución del plan de acción | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera Tecnica de recursos humanos | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2044
[6 empty] | 24 | Elaborar Plan estrategico de talento humano | 75% | Ejecución plan estratégico de talento humano | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera Tecnica de recursos humanos | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2045
[6 empty] | 25 | Elaborar Plan anual de vacantes y prevision del recurso humano humano | 60% | ejecución plan anual de vacantes | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera Tecnica de recursos humanos | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2046
[6 empty] | 26 | Elaborar plan de capacitaciones | 75% | ejecución plan de capacitaciones | Asesora de Calidad Subdirectora Administrativa y Financiera Tecnica de recursos humanos | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2047
[6 empty] | 27 | Elaborar Plan de Bienestar social, estimulos e incentivos | 75% | ejecución plan de bienestar social e incentivos | Comité de Bienestar Social | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2048
[6 empty] | 28 | Elaborar plan de seguridad y salud en el trabajo | 75% | Ejecución plan de seguridad y salud en el trabajo | Responsable de SST | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2049
[6 empty] | 29 | Implementar modelo de evaluación de seguimiento del desempeño con el talento humano nombrado en provisionalidad | 1 | Modeloo de evaluación y seguimiento a provisionales implementado | Subdiretor Cientifico Subdirectora Adm y Fin. | 2022-02-10 | 2022-12-30 | Según presupuesto de la vigencia 2050
|  |  |  | 12 | Fortalecimiento Tecnológico (Ambientes Colaborativos virtuales, Formas de trabajo, TI Gobierno Digital, seguridad digital) | 30 | Prioriar acciones de FURAG de las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad Digital | 70% | ejecución de acciones priorizadas de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Líder de Sistemas de Información | 2021-05-15 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2051
[6 empty] | 31 | Elaborar plan estratégico de Tecnología de la información PETI teniendo en cuenta lineamientos de MIPG, Mintic y resultados de Furag | 1 | PETI elaborado | Líder de Sistemas de Información | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2052
[6 empty] | 32 | Elaborar plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Autoediagnósticos de MIPG Politica de gobierno digital, diseño y ejecución del plan de acción | Líder de Sistemas de Información | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2053
|  |  |  | 13 | Cultura organizacional y Marca “Empresa Social del Estado” | 33 | Elaborar plan de comuunicaciones | 1 | Plan de comunicaciones 2022 | Comunicador | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2054
[6 empty] | 34 | Ejecutar plan de comunicaciones 2022 | 75% | % de ejecución plan de comunicaciones | Comunicador | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Según presupuesto de la vigencia 2055